## Slide 1: EL PROYECTO PRESENTAMELO POR ESCRITO
Dr. José de Jesús Velásquez Navarro

## Slide 2: ¿Cómo empezar a redactar?

## Slide 3: ESTRUCTURA
Estado ideal
Realidad
Instrumentos de diagnóstico
Consecuencias del estado actual
Justificación del proyecto

## Slide 4
¿CÓMO SE REDACTA UN PROYECTO?

## Slide 5: FASES
Planeación
Organización
Ejecución
Exposición de resultados

## Slide 6: Diagnóstico
Realidad
Vs
Situación ideal
(referente)

## Slide 7: Objetivos y metas
Objetivo general:
Acción + Problema a intervenir + Estrategia + finalidad (Acercamiento a la situación ideal)
Meta: Lo mismo pero cuantificable, medible

## Slide 8: Objetivos específicos
Desglose del objetivo general
Fórmula de verificación:
La suma de los objetivos específicos debe dar por resultado el objetivo general

## Slide 9: OBJETIVO GENERAL
Mejorar la comprensión de la lectura en los estudiantes de la escuela secundaria No. 32 a través de técnicas lúdicas para favorecer el aprendizaje en distintas asignaturas.

## Slide 10: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar evaluaciones diagnósticas que me permitan dimensionar el problema de la comprensión de la lectura en los estudiantes de la sec 32
Incrementar los acervos bibliográficos de las aulas para que exista material de lectura atractivo para los adolescentes
Capacitar a los docentes sobre la implementación de técnicas lúdicas de lectura fin de lograr procesos placenteros de lectura
Realizar prácticas semanales de lectura y verificar los avances de los estudiantes en su comprensión

## Slide 11: Del objetivo a la acción
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ¿Qué vamos a hacer para lograrlo?
Objetivo 1 | Acción 1 Acción 2 Acción 3
Objetivo 2 | Acción 1 Acción 2 Acción 3
Fórmula verificadora:
La suma de las acciones debe dar como resultado el logro de cada objetivo específico

## Slide 12: Plan de trabajo
ACCIONES | TIEMPO | RECURSOS | RESPONSABLES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN